## 汇总
汇总与折算（公式驱动，唯一维护处）
WBS | 模块/阶段 | 人日小计 | 开始日期 | 结束日期 | 关键风险/依赖
A1 | 需求调研与PRD | 6 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | #2 #3 材料未齐即启动，PRD 有返工风险
A2 | 原型设计 | 1 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | v2.8 已交付，仅评修订量
B0 | 公共技术底座 | 5.5 | 2026-09-07 | 2026-09-10
B1 | 基础数据 | 9.5 | 2026-09-10 | 2026-10-21
B2 | 项目管理中心 | 6.5 | 2026-09-10 | 2026-10-13
B3 | 仓储作业 ★核心 | 27.5 | 2026-09-11 | 2026-11-16 | 13 类单据；组装/拆卸为全新逻辑，PRD 冻结前估算偏差大
B4 | 包装管理（租赁） | 13.5 | 2026-10-12 | 2026-11-05 | #1 计费规则未确认（US-14 暂不在基线）
B5 | 订单管理 | 9 | 2026-09-11 | 2026-11-17 | #6 路凯对接方式待定
B6 | 财务协同 | 15.5 | 2026-09-17 | 2026-11-23 | #5 单据/水单样例、#8 开票主体待提供
B7 | 系统管理 | 2 | 2026-09-24 | 2026-11-16
B8 | 采购管理 | 8 | 2026-09-21 | 2026-11-10 | 第 2 次会新增模块（09-04 拍板第一期闭环）
C1 | 测试 | 17 | 2026-10-08 | 2026-12-04 | 用例需覆盖 F01 五条主线全链路
C2 | 数据迁移 | 13 | 2026-10-08 | 2026-12-04 | #4 主数据清单与格式待提供
C3 | 上线部署 | 15 | 2026-10-13 | 2026-12-18 | 试运行窗口待与客户确认
| 合计 / 全跨度 | 149 | 2026-09-07 | 2026-12-18
版本划分小计（方案二·买卖先行，2026-09-05 拍板）
版本 | 范围说明 | 人日小计 | 开始日期 | 结束日期
前置 | 调研/PRD/原型修订/技术底座（A1+A2+B0，9 行）——首版开工前提 | 12.5 | 2026-09-07 | 2026-09-11
V1.0 | 买卖版 · 17 页上线（盘点/看板/项目详情 3 项移 V1.1）：买卖全链（采购订单→入库→销售订单→销售出库）+ 库存（查询/调拨/其他出入库）+ 应收/收款 + 权限；零新逻辑，出活最快；2026-10-16 上线 | 32.5 | 2026-09-10 | 2026-10-16
V1.1 | 租赁版 · +20 页（含 V1.0 移入的盘点/看板/详情，盘点优先补缺口）：租赁循环（组装★/租赁单/退租/四态）+ BOM + 丢损赔偿 + 应付简化 + 我的待办；2026-11-17 上线 | 39 | 2026-10-19 | 2026-11-17
V2.0 | 深化版 · +8 页：租入三单（L3/L4）+ 路凯对接 + 财务收口（开票/水单核销★/项目损益）+ 日志字典；依赖未定项全部收在此版 | 20 | 2026-11-18 | 2026-12-07
各版 | 测试/数据迁移/上线部署（C1~C3，8 行）——每版上线前各跑一轮，按版重复投入 | 45 | 2026-10-08 | 2026-12-18
| 版本合计（校验，应等于上方总合计） | 149 | ✓ 一致
参数与折算
缓冲比例 |  | 0.15 | 黄格待填：建议 15%~20%，覆盖联调与管理裕度
投入人数 |  | 3 | 黄格待填：对应 P1-R01 第八节 #9
每月工作日 |  | 21 | 人月折算基准
含缓冲合计（人日） |  | 171.35 | 自动：合计×(1+缓冲)
日历工期（月） |  | 2.7198 | 自动：含缓冲÷(每月工作日×人数)
日历工期（周） |  | 11.8 | 自动
Formulas:
开始日期 = IF(COUNT(D4:[开始日期, row above])=0,"",MIN(D4:[开始日期, row above]))
结束日期 = IF(COUNT(E4:[结束日期, row above])=0,"",MAX(E4:[结束日期, row above]))

## 功能点评估（全栈）
P1-R03 工期评估表 · 功能点级（全栈口径）
口径：人日含概要设计+编码+自测；每功能点一行、不分前后端（类型=全栈）。2026-09-05 按方案二（买卖先行）标定「版本」列：V1.0 买卖版 21 页 / V1.1 租赁版 +16 页 / V2.0 深化版 +8 页，前置=调研+底座、各版=测试迁移上线每版重复投入。标（待补）的 10 行为原型已有但 §5.1 未编 FP 码的页面。人日/评估人/开始/结束全部留白，由道远与开发逐行填写；上一版估算归档于 99-归档/P1-R03-工期评估表-20260905.xlsx。｜2026-09-06 更新：按 3 名全栈开发、2026-09-07~09-10 芋道（yudao）JDK21 底座搭建、09-10 起业务开发、原型基本确定（前置压缩）口径填入人日初评；「各版」行 H=单轮人日×3 版；评估人/起止列留白待道远与开发复核微调。｜2026-09-06 二次调整：为赶 V1.0 于 2026-10-30 上线，盘点单（FP3-05）/项目看板（FP2-03）/项目详情（FP2-04）共 8.5 人日移至 V1.1——V1.0 缩为 17 页、V1.1 扩为 +20 页，总人日不变。｜2026-09-06 方案 2.0：3 名全栈全部借助 Claude Code vibe coding，按净提速口径重估——列表/弹窗/文档类×0.6、录单+过账×0.7、复杂业务逻辑（库存过账/组装拆卸/计费/核销/路凯对接）×0.75~0.85（人工设计主导）、调研评审不提速；整体 212→149 人日（-29.6%），15% 缓冲与版本范围不变。｜I 列「含缓冲人日」=H×(1+汇总!C30) 自动计算，与「按月版本规划」口径统一（171.35），汇报用 I 列。
WBS | 模块/阶段 | 功能点 | 任务 | 类型 | 对应原型页面 | 版本 | 人日 | 含缓冲人日 （=人日×1.15） | 评估人 | 开始时间 | 结束时间 | 备注（风险/依赖）
A1 | 需求调研与PRD | — | 原型页面走查与字段确认（45 页逐页过、与吉客云/路凯现状对照） | 调研 | 45 页全量 | 前置 | 1.5 | 1.725 | 吕道远 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 依赖 #2 #3：账号或全套截图；走查结论直接落到 PRD
A1 | 需求调研与PRD | — | 计费规则与单据流程确认（含四态计费口径） | 调研 | — | 前置 | 2 | 2.3 | 吕道远 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 依赖 #1 #5：合同/报价单、单据样例
A1 | 需求调研与PRD | — | PRD 编写（按模块分册，以原型页面为底稿） | 文档 | 45 页全量 | 前置 | 1.5 | 1.725 | 吕道远 | 2026-09-09 | 2026-09-10
A1 | 需求调研与PRD | — | PRD 评审与范围冻结 | 文档 | 45 页全量 | 前置 | 1 | 1.15 | 吕道远 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 客户确认后冻结范围，原型同步定稿
A2 | 原型设计 | — | 原型按评审反馈修订 | 原型 | 涉及页视反馈 | 前置 | 0.5 | 0.575 | 吕道远 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | v2.8 已交付（45 页 + 79 弹窗 + F01 导航图），仅评修订量，勿按全量重估
A2 | 原型设计 | — | 原型评审确认与定稿 | 原型 | 45 页全量 + F01 | 前置 | 0.5 | 0.575 | 吕道远 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 与 PRD 冻结同节点收口
B0 | 公共技术底座 | — | 工程脚手架与 CI/CD | 全栈 | — | 前置 | 1.5 | 1.725 | 徐蔚 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 本表新增项，非 P1-R01 功能点，评估时确认保留
B0 | 公共技术底座 | — | 登录认证与框架权限 | 全栈 | — | 前置 | 0.5 | 0.575 | 徐蔚 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 原型未含登录页，按通用方案实现
B0 | 公共技术底座 | — | 通用组件（单据/列表/导入导出/弹窗/四段式详情） | 全栈 | 全站 | 前置 | 3.5 | 4.025 | 徐蔚 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 复刻原型交互；79 个弹窗模板与四段式详情组件可直接参照
B1 | 基础数据 | FP1-01 | 项目档案：页面 + 表结构与接口 | 全栈 | 项目档案 | V1.0 | 1.5 | 1.725 | 徐蔚 | 2026-09-10 | 2026-09-11
B1 | 基础数据 | FP1-02 | 客商管理：三类客商档案（含开票资料） | 全栈 | 客商管理 | V1.0 | 2 | 2.3 | 徐蔚 | 2026-09-14 | 2026-09-15
B1 | 基础数据 | FP1-03 | 器具档案：页面 + 接口 | 全栈 | 器具档案 | V1.0 | 1 | 1.15 | 徐蔚 | 2026-09-16 | 2026-09-16
B1 | 基础数据 | FP1-04 | 零部件档案：页面 + 接口 | 全栈 | 零部件档案 | V1.0 | 1 | 1.15 | 徐蔚 | 2026-09-17 | 2026-09-17
B1 | 基础数据 | FP1-05 | 子母件 BOM：维护页 + 版本管理与配比校验 | 全栈 | BOM + BOM维护（2页） | V1.1 | 3 | 3.45 | 徐蔚 | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 配比错误需拦截；BOM 仅租赁域使用，随租赁版上线
B1 | 基础数据 | FP1-06 | 库位档案：页面 + 接口（仓/区/位三级） | 全栈 | 库位档案 | V1.0 | 1 | 1.15 | 徐蔚 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 预留扫码接口（REQ-20）
B2 | 项目管理中心 | FP2-01 | 项目编码规则：规则引擎 + 配置 | 全栈 | 项目档案（编码规则弹窗） | V1.0 | 0.5 | 0.575 | 徐蔚 | 2026-09-10 | 2026-09-10
B2 | 项目管理中心 | FP2-02 | 上下游绑定：关系维护 + 模型接口 | 全栈 | 项目档案（上下游绑定弹窗） | V1.0 | 1 | 1.15 | 徐蔚 | 2026-09-11 | 2026-09-11
B2 | 项目管理中心 | FP2-03 | 项目看板：图表页 + 统计接口 | 全栈 | 首页·项目看板 | V1.1 | 1.5 | 1.725 | 徐蔚 | 2026-09-25 | 2026-09-28 | V1.0→V1.1（2026-09-06 赶 10 月上线范围调整）
B2 | 项目管理中心 | FP2-04 | 明细查看：从汇总数据进入单据明细 | 全栈 | 项目详情 | V1.1 | 1.5 | 1.725 | 徐蔚 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | V1.0→V1.1（2026-09-06 赶 10 月上线范围调整）
B2 | 项目管理中心 | （待补） | 我的待办：18 类待办聚合入口 | 全栈 | 首页·我的待办 | V1.1 | 2 | 2.3 | 徐蔚 | 2026-10-09 | 2026-10-13 | FP 码待补（§5.1 未编）；聚合各模块待办，单据类型齐了才有意义，随租赁版
B3 | 仓储作业 ★核心 | FP3-01 | 采购入库单（执行）：录单 + 入库过账与库存更新 | 全栈 | 采购入库 列表+录单（2页） | V1.0 | 2 | 2.3 | 徐蔚 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | V1.0 无采购订单时先手工入库（同吉客云现状），V1.0 内衔接 FP8-03 凭单发起
B3 | 仓储作业 ★核心 | FP3-02 ★新增 | 组装单：录单 + 库存转换引擎（A+B→C） | 全栈 | 组装 列表+录单（2页） | V1.1 | 4 | 4.6 | 徐蔚 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 新逻辑：组装动作首次入系统；组装后散件转成品库存
B3 | 仓储作业 ★核心 | FP3-03 | 组合出库单：录单 + 出库过账与台账联动 | 全栈 | 组合出库 列表+录单（2页） | V1.1 | 2 | 2.3 | 徐蔚 | 2026-10-26 | 2026-10-27
B3 | 仓储作业 ★核心 | FP3-04 | 退租入库验收单：按零件核对缺损并记明细 | 全栈 | 退租入库列表（审核弹窗） | V1.1 | 2 | 2.3 | 徐蔚 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 由退租申请（B4）触发；退租入库加拆散去向（v2.8）
B3 | 仓储作业 ★核心 | FP3-05 | 盘点单：零件/组合双口径 + 盘盈亏过账 | 全栈 | 盘点 列表+录入（2页） | V1.1 | 3 | 3.45 | 徐蔚 | 2026-10-14 | 2026-10-16 | V1.0→V1.1（2026-09-06 赶 10 月上线范围调整）
B3 | 仓储作业 ★核心 | FP3-06 | 库存查询：零件/组合双视角 + 库存流水 | 全栈 | 库存查询（含流水弹窗） | V1.0 | 2 | 2.3 | 徐蔚 | 2026-09-15 | 2026-09-16
B3 | 仓储作业 ★核心 | （待补） | 销售出库单：录单 + 出库过账（买卖线出库执行） | 全栈 | 销售出库列表（新建/审核弹窗） | V1.0 | 2 | 2.3 | 徐蔚 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | FP 码待补；买卖线核心出库单
B3 | 仓储作业 ★核心 | （待补） | 其他入库单：无单据来源杂项入库 | 全栈 | 其他入库列表（新建/审核弹窗） | V1.0 | 1.5 | 1.725 | 徐蔚 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | FP 码待补
B3 | 仓储作业 ★核心 | （待补） | 其他出库单：报废/杂项出库 | 全栈 | 其他出库列表（新建/审核弹窗） | V1.0 | 1.5 | 1.725 | 徐蔚 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | FP 码待补
B3 | 仓储作业 ★核心 | （待补） | 库存调拨单：库间调拨 + 过账 | 全栈 | 库存调拨列表（新建/审核弹窗） | V1.0 | 1.5 | 1.725 | 徐蔚 | 2026-09-25 | 2026-09-28 | FP 码待补
B3 | 仓储作业 ★核心 | （待补） | 拆卸单：C→A+B 逆向、散件回库 | 全栈 | 拆卸管理列表（新建/审核弹窗） | V1.1 | 3 | 3.45 | 徐蔚 | 2026-10-30 | 2026-11-03 | FP 码待补；组装逆向，应对日计划变更
B3 | 仓储作业 ★核心 | （待补） | 租入入库单：租入包装验收入库（L3/L4） | 全栈 | 租入入库列表（确认弹窗） | V2.0 | 1.5 | 1.725 | 徐蔚 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | FP 码待补；租入体系独立单据（09-04 拍板）
B3 | 仓储作业 ★核心 | （待补） | 租入归还单：归还供应商出库（L3/L4） | 全栈 | 租入归还列表（新建/审核弹窗） | V2.0 | 1.5 | 1.725 | 徐蔚 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | FP 码待补
B4 | 包装管理（租赁） | FP4-01 | 租出台账：页面 + 接口 | 全栈 | 租出台账 | V1.1 | 1.5 | 1.725 | 徐蔚 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 资产来源标记（v2.8）
B4 | 包装管理（租赁） | FP4-02 | 在租台账：在库/在途/客户端/退租四态统计 | 全栈 | 在租台账（器具出租履历弹窗） | V1.1 | 3 | 3.45 | 徐蔚 | 2026-10-26 | 2026-10-28
B4 | 包装管理（租赁） | FP4-03 | 循环状态与计费：状态流转 + 按数量结算 | 全栈 | 在租台账（状态操作） | V1.1 | 3 | 3.45 | 徐蔚 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | #1 计费规则未确认；租金自动计费（US-14）暂不在基线
B4 | 包装管理（租赁） | FP4-04 | 丢损赔偿单：退租缺损自动生成赔偿应收 | 全栈 | 丢损赔偿单（审核/报废弹窗） | V1.1 | 2 | 2.3 | 徐蔚 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 按对象转单据：客户→应收 / 运营方·供应商→应付（道远 09-04 拍板）
B4 | 包装管理（租赁） | FP4-05 | 租赁单（出租）：向客户租出、生成租赁单 | 全栈 | 租赁单列表（新建/审核弹窗） | V1.1 | 2 | 2.3 | 徐蔚 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 替代原「客户下单」，关联项目与客户
B4 | 包装管理（租赁） | （待补） | 退租申请：客户退租入口，触发验收 | 全栈 | 退租申请列表（新建/审核弹窗） | V1.1 | 2 | 2.3 | 徐蔚 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | FP 码待补；L4 退租申请节点（v2.8）
B5 | 订单管理 | FP5-01 | 订单管理（代下单）：项目经理代客户下单、统一订单列表 | 全栈 | 销售订单列表（租赁/买卖两用） | V1.0 | 2 | 2.3 | 徐蔚 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | REQ-07：客户发 PO、不再分客户端；V1.0 先跑买卖线订单
B5 | 订单管理 | FP5-02 | 订单审核：工作台 + 审核流转 | 全栈 | 销售订单审核弹窗 | V1.0 | 1 | 1.15 | 徐蔚 | 2026-09-16 | 2026-09-16
B5 | 订单管理 | FP5-03 | 订单同步（路凯）：同步通道 + 记录重发 | 全栈 | 后台通道（无独立页） | V2.0 | 4 | 4.6 | 徐蔚 | 2026-11-11 | 2026-11-17 | #6 对接方式待定，评估按导出/接口两档
B5 | 订单管理 | FP5-04 | 结算数据导出：数据生成 + 传递 | 全栈 | 后台逻辑 + 导出入口 | V2.0 | 2 | 2.3 | 徐蔚 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | #6 结算格式待路凯方提供
B6 | 财务协同 | FP6-01 | 应收账单生成：归集规则 + 账单页 | 全栈 | 应收账单（生成/详情弹窗） | V1.0 | 2.5 | 2.875 | 徐蔚 | 2026-09-17 | 2026-09-21
B6 | 财务协同 | FP6-02 | 开票登记与发票上传：登记 + 应收关联 | 全栈 | 开票登记（新建/详情弹窗） | V2.0 | 1.5 | 1.725 | 徐蔚 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 依赖 #8 开票主体信息
B6 | 财务协同 | FP6-03 | 回款登记：到账录入 + 关联 | 全栈 | 回款登记（收款登记弹窗） | V1.0 | 1.5 | 1.725 | 徐蔚 | 2026-09-22 | 2026-09-23
B6 | 财务协同 | FP6-04 ★补缺 | 银行水单核销：导入勾对 + 部分核销 + 对账联调 | 全栈 | 银行水单核销（勾对工作台） | V2.0 | 4 | 4.6 | 徐蔚 | 2026-11-17 | 2026-11-23 | 现状缺失环节；依赖 #5 水单样例
B6 | 财务协同 | FP6-05 | 项目盈亏报表：汇总计算 + 报表页 | 全栈 | 盈亏报表 | V2.0 | 2.5 | 2.875 | 徐蔚 | 2026-11-17 | 2026-11-19 | 须应收应付数据齐后才准
B6 | 财务协同 | FP6-06 ★新增 | 应付账单：采购/租入自动生成应付（第一期简化） | 全栈 | 应付账单（新建/详情弹窗） | V1.1 | 2 | 2.3 | 徐蔚 | 2026-09-17 | 2026-09-22 | REQ-21；V1.1 简化版（登记+记录），完整核销流 V2.0
B6 | 财务协同 | FP6-07 ★新增 | 付款登记：银行付款录入，关联应付 | 全栈 | 付款登记（新建/付款确认弹窗） | V1.1 | 1.5 | 1.725 | 徐蔚 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | REQ-21
B7 | 系统管理 | FP7-01 | 组织与权限：用户/角色/数据权限（我方/客户区分） | 全栈 | 用户权限（角色管理弹窗） | V1.0 | 1 | 1.15 | 徐蔚 | 2026-09-24 | 2026-09-24
B7 | 系统管理 | FP7-02 | 操作日志：埋点存储 + 查询页 | 全栈 | 操作日志 | V2.0 | 0.5 | 0.575 | 徐蔚 | 2026-11-13 | 2026-11-13
B7 | 系统管理 | FP7-03 | 数据字典：字典管理 + 配置页 | 全栈 | 数据字典（新增字典项弹窗） | V2.0 | 0.5 | 0.575 | 徐蔚 | 2026-11-16 | 2026-11-16
B8 | 采购管理 | FP8-01 | 采购订单：新建 + 列表（先销后采/先采后销） | 全栈 | 采购订单列表（新建/详情弹窗） | V1.0 | 2 | 2.3 | 徐蔚 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | B1 采购线（09-04 拍板，不以销定采）
B8 | 采购管理 | FP8-02 | 采购订单审核：状态流（待提交/待审核/已完成） | 全栈 | 采购订单审核弹窗 | V1.0 | 1 | 1.15 | 徐蔚 | 2026-09-23 | 2026-09-23
B8 | 采购管理 | FP8-03 | 采购入库（发起）：到货登记关联采购订单 | 全栈 | 采购入库列表（凭单验收注记） | V1.0 | 1.5 | 1.725 | 徐蔚 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 执行由 FP3-01 承接
B8 | 采购管理 | FP8-04 | 销售订单（买卖线）：客户购买订单 | 全栈 | 销售订单列表（与 FP5-01 同页两线） | V1.0 | 1.5 | 1.725 | 徐蔚 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 审核后走销售出库（B3·V1.0）
B8 | 采购管理 | （待补） | 租入单：向路凯/供应商租入包装（L3/L4） | 全栈 | 租入单列表（新建/审核弹窗） | V2.0 | 2 | 2.3 | 徐蔚 | 2026-11-06 | 2026-11-10 | FP 码待补；租入体系起点，触发租入入库
C1 | 测试 | — | 集成测试用例编写与执行 | 测试 | F01 导航图 v2.8 | 各版 | 10 | 11.5 | 徐蔚 | 2026-10-08 | 2026-12-04 | 覆盖 F01 五条主线（B1 销售/采购双线、L1~L4）+ S1~S7 支线 + 应收/应付财务通道；每版上线前各跑一轮
C1 | 测试 | — | UAT 支持与缺陷修复 | 测试 | — | 各版 | 7 | 8.05 | 徐蔚 | 2026-10-14 | 2026-12-04
C2 | 数据迁移 | — | 主数据整理与导入模板 | 迁移 | — | 各版 | 4 | 4.6 | 徐蔚 | 2026-10-08 | 2026-12-02 | 依赖 #4 主数据清单；V1.0 前导客商/器具/零部件，V1.1 前导 BOM 与在租
C2 | 数据迁移 | — | 期初库存与在租数据迁移（含租入在途） | 迁移 | — | 各版 | 6 | 6.9 | 徐蔚 | 2026-10-13 | 2026-12-03 | 依赖 #5 现有台账导出；买卖库存随 V1.0、在租四态随 V1.1、租入在途随 V2.0
C2 | 数据迁移 | — | 迁移核对与差异处理 | 迁移 | — | 各版 | 3 | 3.45 | 徐蔚 | 2026-10-15 | 2026-12-04
C3 | 上线部署 | — | 环境部署与发布 | 部署 | — | 各版 | 3 | 3.45 | 徐蔚 | 2026-10-13 | 2026-12-04 | 三版各发布一次
C3 | 上线部署 | — | 上线切换与并行期支持 | 部署 | — | 各版 | 5 | 5.75 | 徐蔚 | 2026-10-15 | 2026-12-07
C3 | 上线部署 | — | 线上试运行与并行验证（真实订单并行跑、问题快速响应） | 测试 | — | 各版 | 7 | 8.05 | 徐蔚 | 2026-10-16 | 2026-12-18 | 建议每版预留试运行窗口（V1.0 2~4 周、后续版 1~2 周），客户验收后转正式运行
|  |  | 合计（人日） |  |  |  | 149 | 171.35
颜色图例
表头（白字）
WBS 编号列
版本 = V1.0 买卖版
版本 = V1.1 租赁版
版本 = V2.0 深化版
前置/各版 + 公式自动计算（勿手改）
FP 码待补行（§5.1 未编）
风险条目（按月表 R1~R5）
待填（现仅汇总表缓冲/人数 2 格）

## 按月版本规划
按月版本规划 · 方案 2.0（3 全栈 + Claude Code vibe coding · 2026-09-07 开工 · 含 15% 缓冲 · 2026 年内全量交付）
口径：计划人日=功能点表人日（AI 协作净口径）×1.15；产能=当月实际工作日×3 人（09 月自 09-07 起 18 天、10 月扣国庆 16 天、12 月 23 天）；AI 提速分档——列表/弹窗/文档×0.6、录单+过账×0.7、复杂逻辑×0.75~0.85、调研评审不提速，整体净提速约 30%（212→150 人日）；里程碑为目标值。
月份 | 版本/阶段 | 计划人日 （含缓冲） | 当月产能 （人日） | 负载率 | 当月开发内容（功能点） | 里程碑 / 上线节点
2026-09 | 前置 + 底座 + V1.0 全量开发 | 51.75 | 54 | 0.96 | ① 09-07~09-09 芋道 JDK21 底座：Claude Code 搭建脚手架+CI/CD、登录认证适配，09-09~09-10 落编码规范与组件约定（三人三套 AI 风格靠这个统一）；② 并行：原型走查、计费规则确认、Claude 按原型 HTML 起草字段级 PRD（09-11 评审冻结）；③ 09-10 起 V1.0 全量：基础数据（客商/器具/零部件/库位）+ 项目域（档案/编码规则/上下游）+ 买卖链（采购/销售订单、出入库、库存查询/调拨、应收/回款、权限） | 09-09 底座+规范就绪；09-11 PRD 冻结；09-30 V1.0 功能开发完成
2026-10 | ★ V1.0 上线 + V1.1 主开发 | 48 | 48 | 1 | ① 10-08~10-15 轮1：集成测试（Claude 生成用例+自动化脚本）、UAT、主数据迁移（客商/器具/零部件）、部署、上线切换；② 10-16 ★ V1.0 买卖版上线；③ 10-19 起 V1.1 主开发：BOM 维护、组装单★、组合出库、退租申请+退租入库、拆卸单、租赁单、租出/在租台账四态（国庆仅 16 个工作日，本月满负荷） | 10-15 轮1 测试退出；10-16 ★ V1.0 买卖版上线（17 页）；V1.0 试运行转正式
2026-11 | ★ V1.1 上线 + V2.0 开发 + 轮3 启动 | 63 | 63 | 1 | ① V1.1 收尾（11-06 开发完成）：循环状态与计费、丢损赔偿、应付简化+付款、我的待办、移入 3 项（盘点优先补 V1.0 缺口、看板/详情）；② 11-09~11-16 轮2：集成测试+UAT、BOM 与在租数据迁移；③ 11-17 ★ V1.1 上线；④ 11-17~11-26 V2.0 开发：租入三单、路凯订单同步、结算导出、开票登记、水单核销、盈亏报表、日志字典；⑤ 11-27 轮3 启动 | 11-06 V1.1 功能开发完成；11-17 ★ V1.1 租赁版上线（累计 37 页）；11-26 V2.0 开发完成
2026-12 | ★ V2.0 上线 + 试运行 + 年内验收 | 8.6 | 69 | 0.13 | ① 12-01~12-04 轮3 收尾：集成测试、租入在途迁移、部署；② 12-07 ★ V2.0 深化版全量上线；③ 12-07~12-18 试运行（真实订单并行跑）+ 验收材料（12 月底前项目验收）；④ 富余产能启动 2027 增强 backlog：租金自动计费（US-14）、库位扫码（REQ-20）、资产轨迹物联网二期 | 12-07 ★ V2.0 全量上线（45 页功能全量）；12-25 前后项目验收，2026 年内交付收口
合计 |  | 171.35 | 234 | 73.23% | 全项目跨度 2026-09-07 ~ 2026-12-25（约 3.6 个月、80 个工作日；含缓冲总投入 171.35 人日（=149×1.15，与功能点表 I 列合计一致），较方案一 243.8 缩短 1.3 个月；12 月富余产能转 2027 增强 backlog）
版本里程碑一览（方案 2.0 vs 方案一）
版本 | 上线/完成目标 | 范围（对应功能点表「版本」列）
前置 | 2026-09-07 ~ 09-11（方案一 09-16） | 走查/计费确认/Claude 起草 PRD + 芋道底座（09-07~09-09 Claude 搭建，09-09~09-10 落规范）
V1.0 买卖版 | 2026-10-16 上线（方案一 10-30） | 17 页：买卖全链 + 库存（查询/调拨/其他出入库）+ 应收/回款 + 权限
V1.1 租赁版 | 2026-11-17 上线（方案一 12-10） | +20 页：盘点/看板/详情（移入）+ 租赁循环（组装★/租赁/退租/四态）+ BOM + 丢损 + 应付简化 + 待办
V2.0 深化版 | 2026-12-07 上线（方案一 01-15） | +8 页：租入三单 + 路凯对接 + 财务收口（开票/水单核销★/盈亏）+ 日志字典
验收收口 | 2026-12-25 前后（方案一 2027-01-31） | 试运行 2 周 + 验收；12 月富余产能启动 US-14 租金计费 / REQ-20 扫码等 2027 backlog
各版（×3 轮） | 10-08 / 11-09 / 12-01 启动 | 测试/UAT/迁移/部署/切换/试运行——单轮 15 人日×3 版=45 人日（含缓冲 51.75）
AI 协作（Claude Code）前提与风险
R1 评审带宽 | AI 产出量大，3 名工程师须固定每日代码评审节奏，否则质量债累积击穿 15% 缓冲
R2 风格统一 | 底座周内（09-09~09-10）必须落编码规范+组件约定+prompt 素材库（42 页原型 HTML+本表），避免三人三套 AI 风格
R3 关键逻辑 | 库存过账/组装拆卸/四态计费/水单核销以人工设计为主、AI 辅助实现——对应行提速仅按 75%~85% 计，勿再压
R4 磨合回退 | 若 AI 协作磨合不顺（净提速退化至 ×0.85），V2.0 顺延至 12 月中下旬，仍在 2026 年内；激进档（×0.6）可再提前约 1 周
R5 外部依赖 | 路凯对接方式（#6）、水单样例（#5）、开票主体（#8）、主数据清单（#4）须按新节点提前到位——10 月中旬前拿到主数据是 V1.0 上线硬前提