## 汇总
汇总与折算（公式驱动，唯一维护处）
WBS | 模块/阶段 | 人日小计 | 开始日期 | 结束日期 | 关键风险/依赖
A1 | 需求调研与PRD |  |  |  | #2 #3 材料未齐即启动，PRD 有返工风险
A2 | 原型设计
B0 | 公共技术底座
B1 | 基础数据
B2 | 项目管理中心
B3 | 仓储作业 ★核心 |  |  |  | 组装为全新逻辑，PRD 冻结前估算偏差大
B4 | 租赁管理 |  |  |  | #1 计费规则未确认（US-14 暂不在基线）
B5 | 订单管理 |  |  |  | #6 路凯对接方式待定
B6 | 财务协同 |  |  |  | #5 单据/水单样例、#8 开票主体待提供
B7 | 系统管理
C1 | 测试
C2 | 数据迁移 |  |  |  | #4 主数据清单与格式待提供
C3 | 上线部署
合计 / 全跨度
参数与折算
缓冲比例 |  |  | 建议 15%~20%，覆盖联调与管理裕度
投入人数 |  |  | 对应 P1-R01 第八节 #10，确认后填入
每月工作日 |  | 21 | 人月折算基准
含缓冲合计（人日）
日历工期（月）
日历工期（周）

## 功能点评估（全栈）
P1-R03 工期评估表 · 功能点级（全栈口径）
口径：人日含概要设计+编码+自测；每功能点一行、不分前后端（类型=全栈），功能点 FP 码对应 P1-R01 第 5.1 节，本表为唯一评估口径（子任务级明细已于 2026-09-01 移除，留存于 99-归档备份）。黄格为待填项，开始/结束时间为排期结果（按人并行、自 2026-09-02 起、跳过双休与国庆）。
WBS | 模块/阶段 | 功能点 | 任务 | 类型 | 人日 | 评估人 | 开始时间 | 结束时间 | 备注（风险/依赖）
A1 | 需求调研与PRD | — | 吉客云/路凯页面与字段梳理 | 调研 | 2 | 吕道远 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 依赖 #2 #3：账号或全套截图到位后开展
A1 | 需求调研与PRD | — | 计费规则与单据流程确认 | 调研 | 2 | 吕道远 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 依赖 #1 #5：合同/报价单、单据样例
A1 | 需求调研与PRD | — | PRD 编写（按模块分册） | 文档 | 1 | 吕道远 | 2026-09-08 | 2026-09-08
A1 | 需求调研与PRD | — | PRD 评审与修订 | 文档 | 1 | 吕道远 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 客户确认后方可冻结范围
A2 | 原型设计 | — | 核心流程原型（仓储作业+订单协同） | 原型 | 1 | 吕道远 | 2026-09-10 | 2026-09-10
A2 | 原型设计 | — | 管理与报表原型（项目/财务/基础数据） | 原型 | 2 | 吕道远 | 2026-09-11 | 2026-09-14
A2 | 原型设计 | — | 原型评审与修订 | 原型 | 1 | 吕道远 | 2026-09-15 | 2026-09-15
B0 | 公共技术底座 | — | 工程脚手架与 CI/CD | 全栈 | 1 | 陈金 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 本表细化时新增，非 P1-R01 功能点，评估时确认保留
B0 | 公共技术底座 | — | 登录认证与框架权限 | 全栈 | 1 | 陈金 | 2026-09-03 | 2026-09-03
B0 | 公共技术底座 | — | 通用组件（单据/列表/导入导出） | 全栈 | 1 | 陈金 | 2026-09-04 | 2026-09-04
B1 | 基础数据 | FP1-01 | 项目档案：页面 + 表结构与接口 | 全栈 | 0.5 | 陈金 | 2026-09-07 | 2026-09-07
B1 | 基础数据 | FP1-02 | 往来单位档案：页面 + 接口（含开票资料） | 全栈 | 0.5 | 陈金 | 2026-09-07 | 2026-09-07
B1 | 基础数据 | FP1-03 | 包材档案：页面 + 接口 | 全栈 | 0.5 | 陈金 | 2026-09-08 | 2026-09-08
B1 | 基础数据 | FP1-04 | 零部件档案：页面 + 接口 | 全栈 | 0.5 | 陈金 | 2026-09-08 | 2026-09-08
B1 | 基础数据 | FP1-05 | 子母件 BOM：维护页 + 版本管理与配比校验 | 全栈 | 0.5 | 陈金 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 配比错误需拦截
B1 | 基础数据 | FP1-06 | 库位档案：页面 + 接口（仓/区/位三级） | 全栈 | 0.5 | 陈金 | 2026-09-09 | 2026-09-09
B2 | 项目管理中心 | FP2-01 | 项目编码规则：规则引擎 + 配置页 | 全栈 | 0.5 | 陈金 | 2026-09-10 | 2026-09-10
B2 | 项目管理中心 | FP2-02 | 上下游绑定：关系维护页 + 模型接口 | 全栈 | 0.5 | 陈金 | 2026-09-10 | 2026-09-10
B2 | 项目管理中心 | FP2-03 | 项目看板：图表页 + 统计接口 | 全栈 | 1 | 陈金 | 2026-09-11 | 2026-09-11
B2 | 项目管理中心 | FP2-04 | 明细下钻：下钻交互 + 穿透查询 | 全栈 | 1 | 陈金 | 2026-09-14 | 2026-09-14
B3 | 仓储作业 ★核心 | FP3-01 | 采购入库单：录单 + 入库过账与库存更新 | 全栈 | 1.5 | 陈金 | 2026-09-15 | 2026-09-16
B3 | 仓储作业 ★核心 | FP3-02 ★新增 | 小组装单：录单 + 库存转换引擎 + 拆件回退 | 全栈 | 1.5 | 陈金 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 新逻辑：组装动作首次入系统；拆件回退应对日计划频繁变更
B3 | 仓储作业 ★核心 | FP3-03 | 组合出库单：录单 + 出库过账与台账联动 | 全栈 | 1.5 | 陈金 | 2026-09-18 | 2026-09-21
B3 | 仓储作业 ★核心 | FP3-04 | 退租入库验收单：录单 + 按零件缺损核对 | 全栈 | 1.5 | 陈金 | 2026-09-21 | 2026-09-22
B3 | 仓储作业 ★核心 | FP3-05 | 盘点单：双口径任务页 + 盘盈亏过账 | 全栈 | 1.5 | 陈金 | 2026-09-23 | 2026-09-24
B3 | 仓储作业 ★核心 | FP3-06 | 库存查询：双视角查询页 + 接口 | 全栈 | 1.5 | 陈金 | 2026-09-24 | 2026-09-25
B4 | 租赁管理 | FP4-01 | 租出台账：页面 + 接口 | 全栈 | 0.5 | 陈金 | 2026-09-28 | 2026-09-28
B4 | 租赁管理 | FP4-02 | 在租资产跟踪：视图 + 统计接口 | 全栈 | 0.5 | 陈金 | 2026-09-28 | 2026-09-28
B4 | 租赁管理 | FP4-03 | 循环状态管理：状态机 + 操作页 | 全栈 | 0.5 | 陈金 | 2026-09-29 | 2026-09-29
B4 | 租赁管理 | FP4-04 | 缺损与赔偿：登记页 + 赔偿应收联动 | 全栈 | 0.5 | 陈金 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | #1 计费规则未确认；租金自动计费（US-14）暂不在基线
B5 | 订单协同 | FP5-01 | 客户下单入口：客户端下单页 + 接口校验 | 全栈 | 1 | 陈金 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 替代客户在路凯下单
B5 | 订单协同 | FP5-02 | 订单审核：工作台 + 审核流转 | 全栈 | 1 | 陈金 | 2026-10-08 | 2026-10-08
B5 | 订单协同 | FP5-03 | 对路凯订单下发：下发通道 + 记录重发 | 全栈 | 1 | 陈金 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | #6 对接方式待定，评估按导出/接口两档
B5 | 订单协同 | FP5-04 | 结算数据导出：数据生成 + 导出操作 | 全栈 | 1 | 陈金 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | #6 结算格式待路凯方提供
B6 | 财务协同 | FP6-01 | 应收账单生成：归集规则 + 账单页 | 全栈 | 1 | 陈金 | 2026-10-13 | 2026-10-13
B6 | 财务协同 | FP6-02 | 开票登记：登记页 + 应收关联 | 全栈 | 1 | 陈金 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 依赖 #8 开票主体信息
B6 | 财务协同 | FP6-03 | 回款登记：登记页 + 到账关联 | 全栈 | 1 | 陈金 | 2026-10-15 | 2026-10-15
B6 | 财务协同 | FP6-04 ★补缺 | 银行水单核销：导入勾对 + 部分核销逻辑 + 对账联调 | 全栈 | 2 | 陈金 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 现状缺失环节；依赖 #5 水单样例
B6 | 财务协同 | FP6-05 | 项目盈亏报表：汇总计算 + 报表页 | 全栈 | 1 | 陈金 | 2026-10-20 | 2026-10-20
B7 | 系统管理 | FP7-01 | 组织与权限：用户角色数据权限 + 管理页 | 全栈 | 1 | 陈金 | 2026-10-21 | 2026-10-21
B7 | 系统管理 | FP7-02 | 操作日志：埋点存储 + 查询页 | 全栈 | 1 | 陈金 | 2026-10-22 | 2026-10-22
B7 | 系统管理 | FP7-03 | 数据字典：字典管理 + 配置页 | 全栈 | 1 | 陈金 | 2026-10-23 | 2026-10-23
C1 | 测试 | — | 集成测试用例编写与执行 | 测试 | 2 | 陈金 | 2026-10-26 | 2026-10-27
C1 | 测试 | — | UAT 支持与缺陷修复 | 测试 | 2 | 陈金 | 2026-10-28 | 2026-10-29
C2 | 数据迁移 | — | 主数据整理与导入模板 | 迁移 | 2 | 陈金 | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 依赖 #4 主数据清单
C2 | 数据迁移 | — | 期初库存与在租数据迁移 | 迁移 | 2 | 陈金 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 依赖 #5 现有台账导出
C2 | 数据迁移 | — | 迁移核对与差异处理 | 迁移 | 2 | 陈金 | 2026-11-05 | 2026-11-06
C3 | 上线部署 | — | 环境部署与发布 | 部署 | 1 | 陈金 | 2026-11-09 | 2026-11-09
C3 | 上线部署 | — | 上线切换与并行期支持 | 部署 | 1 | 陈金 | 2026-11-10 | 2026-11-10
C3 | 上线部署 | — | 线上试运行与并行验证（真实订单并行跑、问题快速响应） | 测试 | 4 | 陈金 | 2026-11-11 | 2026-11-16 | 建议预留 2~4 周试运行窗口，客户验收后转正式运行
合计（人日）