## 版本交付阶梯图
注：V1.0/V1.1/V2.0 三版结构与上线节点（10-16/11-17/12-07）不变；范围随 2026-09-14 全量更新（详见汇总表）——V1.1 增移动端 H5；组装/拆卸/丢损赔偿单/退租申请/两台账移出；两档案合并为产品档案。

## 汇总
汇总与折算（公式驱动，唯一维护处）
WBS | 模块/阶段 | 人日小计 | 开始日期 | 结束日期 | 关键风险/依赖
A1 | 需求调研与PRD |  |  |  | #2 #3 材料未齐即启动，PRD 有返工风险
A2 | 原型设计 |  |  |  | v2.8 已交付，仅评修订量
B0 | 公共底座与移动端
B1 | 基础数据
B2 | 项目管理中心
B3 | 仓储作业 ★核心 |  |  |  | 11 类单据；无组装/拆卸（BOM 结果导向·出库按组合扣减/退租按零件入库）
B4 | 租赁管理 |  |  |  | 计费三段式已拍板（09-11）；无日租金口径
B5 | 销售管理 |  |  |  | #6 路凯对接方式待定
B6 | 财务协同 |  |  |  | #5 单据/水单样例、#8 开票主体待提供
B7 | 系统管理
B8 | 采购管理 |  |  |  | 第 2 次会新增模块（09-04 拍板第一期闭环）
C1 | 测试 |  |  |  | 用例需覆盖 F01 五条主线全链路
C2 | 数据迁移 |  |  |  | #4 主数据清单与格式待提供
C3 | 上线部署 |  |  |  | 试运行窗口待与客户确认
合计 / 全跨度
版本里程碑（人日 × 上线节点 × 范围，合并原「版本小计 + 里程碑一览」）
版本 | 上线 / 完成节点 | 范围与业务 | 人日小计 | 含缓冲 | 开始日期 | 结束日期 | 无AI对照 （方案1·212人日）
前置 | 09-07 ~ 09-11 定版 | 走查 45 页 + 计费确认 + PRD 冻结 + 芋道底座/编码规范 | 12.75 |  | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 无AI 09-16
V1.0 | ★ 10-16 上线 | 买卖版：买卖全链 + 库存（查询五态/调拨/其他出入库）+ 应收六来源/回款 + 权限矩阵 | 35 |  | 2026-09-10 | 2026-09-29 | 无AI 10-30
V1.1 | ★ 11-17 上线 | 租赁版：租赁循环（租赁单/租赁出库/退租入库两事件）+ BOM + 计费三段式 + 应付/付款 + 移动端 H5 | 28 |  | 2026-09-17 | 2026-11-05 | 无AI 12-10
V2.0 | ★ 12-07 上线 | 深化版：租入三单（L3/L4）+ 路凯对接 + 财务收口（开票/水单核销/财务看板）+ 数据字典 | 20.5 |  | 2026-11-06 | 2026-11-23 | 无AI 01-15
验收收口 | 12-25 前后 | 试运行 2 周（真实订单并行）+ 年内验收；富余产能启动 2027 backlog |  |  |  |  | 无AI 2027-01-31
各版 | 10-08 / 11-09 / 12-01 启动 | 测试 / UAT / 数据迁移 / 部署 / 切换 / 试运行——每版上线前各跑一轮（单轮 15 人日×3） | 45 |  | 2026-10-08 | 2026-12-18 | —
版本人日合计（校验=总合计 C18）
按月负载（原「按月版本规划」主体并入）
月份 | 计划人日 （含缓冲） | 当月产能 （人日） | 负载率 | 当月里程碑与内容摘要
2026-09 | 40 | 54 |  | 前置段完成；底座+V1.0 全量开发（09-15 起）+ 站内信
2026-10 | 47 | 48 |  | 10-08~15 轮1：集成测试/UAT/主数据迁移/部署；★10-16 V1.0 上线
2026-11 | 39 | 63 |  | V1.1 开发完成（含移动端 H5）；11-09~16 轮2；★11-17 V1.1 上线
2026-12 | 36.4 | 69 |  | 12-01~04 轮3（租入在途迁移/部署）；★12-07 V2.0 全量上线（115 页口径）；12-25 前验收
合计
AI 协作（Claude Code）前提与风险
R1 评审带宽 | AI 产出量大，3 名工程师须固定每日代码评审时段消化
R2 风格统一 | 底座周（09-09~10）必须落编码规范与组件约定，统一三套 AI 风格
R3 关键逻辑 | 库存过账/组装拆卸/四态计费/水单核销以人工设计主导，勿盲信 AI 产出
R4 磨合回退 | 若 AI 协作磨合不顺（提速退化），工期按 212 人日口径上浮，里程碑顺延
R5 外部依赖 | #6 路凯对接方式、#5 水单样例、#8 开票主体——未定项集中在 V2.0 前必须落实
参数与折算
缓冲比例 |  | 0.15 | 已填 15%（覆盖联调与管理裕度）
投入人数 |  | 3 | 已填 3（对应 P1-R01 第八节 #9）
每月工作日 |  | 21 | 人月折算基准
含缓冲合计（人日） |  |  | 自动：合计×(1+缓冲)
日历工期（月） |  |  | 自动
日历工期（周） |  |  | 自动

## 甘特图-功能点级
甘特图 · WBS × 版本（30 行概览版）
口径：横轴为工作日（09-07 ~ 12-25，共 75 天，已跳双休与国庆 10-01~07）；每条 = 该版本下该模块全部任务的实际起止（快照自「功能点评估（全栈）」，重排后需刷新）；红竖列 = 版本上线里程碑（10-16 / 11-17 / 12-07 / 12-25 验收）；蓝竖列 = 今日。
WBS | 模块 / 内容 | 人日 | 开始 | 结束 | 2026-09 | [17 empty] | 2026-10（国庆后） | [16 empty] | 2026-11 | [20 empty] | 2026-12
 | time axis 2026-09-07 to 2026-12-25
前置（09-07 ~ 09-14 · 已完成）
前置 | 需求调研与 PRD（走查/计费/评审冻结·已完成） | 6 | 2026-09-07 | 2026-09-11
前置 | 原型评审定稿（115 HTML·F01 v3.6·已完成） | 1 | 2026-09-10 | 2026-09-14
前置 | 公共底座（脚手架/登录页+登录态/通用组件） | 5.75 | 2026-09-07 | 2026-09-10
V1.0 买卖版 ★ 10-16 上线
V1.0 | 基础数据（项目/客商/产品档案[两档合并]/库位） | 6.5 | 2026-09-10 | 2026-09-18
V1.0 | 项目域（编码规则 + 上下游 M:N 绑定） | 1.5 | 2026-09-10 | 2026-09-11
V1.0 | 仓储 V1.0（采购入库/库存查询五态/销售出库/其他出入库/调拨） | 11.5 | 2026-09-11 | 2026-09-28
V1.0 | 销售订单（代下单+审核+附件/关闭） | 3 | 2026-09-11 | 2026-09-16
V1.0 | 财务（应收六来源 + 回款） | 4.5 | 2026-09-17 | 2026-09-23
V1.0 | 系统权限（7 角色·矩阵 16 类） | 1.5 | 2026-09-24 | 2026-09-25
V1.0 | 采购域（订单/审核/入库发起/买卖线订单）+ 站内信 | 6.5 | 2026-09-21 | 2026-09-29
V1.1 租赁版（含移动端 H5）★ 11-17 上线
V1.1 | BOM 维护（版本 + 配比校验·结果导向） | 3 | 2026-10-19 | 2026-10-21
V1.1 | 看板 / 详情 / 我的待办（16 类） | 5 | 2026-09-25 | 2026-10-13
V1.1 | 仓储租赁循环（租赁出库/退租入库两事件/盘点） | 7.5 | 2026-10-14 | 2026-10-30
V1.1 | 计费三段式 + 租赁单（优先查库存/背靠背） | 6 | 2026-10-12 | 2026-10-21
V1.1 | 应付五来源 + 付款登记（分期互算） | 4 | 2026-09-17 | 2026-09-24
V1.1 | 移动端 H5 五页（企微·审批 P0） | 2.5 | 2026-10-19 | 2026-10-23
V2.0 深化版 ★ 12-07 上线
V2.0 | 租入三单（租入单/租入入库/租入归还） | 5 | 2026-11-06 | 2026-11-16
V2.0 | 路凯订单同步 + 结算导出 | 6 | 2026-11-09 | 2026-11-17
V2.0 | 财务收口（开票/水单核销/财务看板） | 8 | 2026-11-11 | 2026-11-23
V2.0 | 操作日志 + 数据字典（24 组） | 1.5 | 2026-11-13 | 2026-11-16
各版支撑（测试 / 迁移 / 上线 · 每版一轮）
各版 | 集成测试 / UAT（F01 v3.6 七泳道·轮1·2·3） | 17 | 2026-10-08 | 2026-12-04
各版 | 数据迁移（主数据/期初五态导库/核对） | 13 | 2026-10-08 | 2026-12-04
各版 | 部署 / 切换 / 试运行 | 15 | 2026-10-13 | 2026-12-18

## 甘特图-任务级
甘特图 · 任务级（66 行全量）
口径：横轴 75 个工作日（09-07~12-25，跳双休与国庆）；每行 = 一个功能点任务，条色按版本；红竖列 = 上线里程碑；黄竖列 = 今日。与「功能点评估（全栈）」1:1，改排期后需刷新。
WBS | 功能点 | 任务 | 版本 | 人日 | 开始 | 结束 | 9月 | [17 empty] | 10月 | [16 empty] | 11月 | [20 empty] | 12月
 | time axis 2026-09-07 to 2026-12-25
前置（09-07 ~ 09-14 · 已完成）
A1 | — | 原型走查与字段确认（四轮评审至第 3 次沟通·115 页口径） | 前置 | 1.5 | 2026-09-07 | 2026-09-08
A1 | — | 计费规则与单据流程确认（三段式计费 09-11 拍板定版） | 前置 | 2 | 2026-09-09 | 2026-09-10
A1 | — | PRD 编写（P2-R01 V1.0·10 模块 UC89/AC55） | 前置 | 1.5 | 2026-09-09 | 2026-09-10
A1 | — | PRD 评审与范围冻结 | 前置 | 1 | 2026-09-11 | 2026-09-11
A2 | — | 原型按评审反馈修订 | 前置 | 0.5 | 2026-09-10 | 2026-09-10
A2 | — | 原型评审确认与定稿 | 前置 | 0.5 | 2026-09-11 | 2026-09-11
B0 | — | 工程脚手架与 CI/CD | 前置 | 1.5 | 2026-09-07 | 2026-09-08
B0 | — | 登录页+默认登录态+框架权限（企微扫码·退出键域） | 前置 | 0.75 | 2026-09-09 | 2026-09-09
B0 | — | 通用组件（单据/列表/导入导出/弹窗/四段式详情双列） | 前置 | 3.5 | 2026-09-09 | 2026-09-10
V1.0 买卖版 ★ 10-16 上线
B0 | — | 站内信（顶栏通知铃铛·四类消息·已读键域） | V1.0 | 0.5 | 2026-09-28 | 2026-09-28
B1 | FP1-01 | 项目档案：页面 + 表结构与接口 | V1.0 | 1.5 | 2026-09-10 | 2026-09-11
B1 | FP1-02 | 客商管理：客户/供应商/客商兼供应商（含开票资料） | V1.0 | 2 | 2026-09-14 | 2026-09-15
B1 | FP1-03 | 产品档案：物料类型×分类两级+四参考价+供应商税率+三段式租价（器具/零部件两档案已合并） | V1.0 | 2 | 2026-09-16 | 2026-09-17
B1 | FP1-06 | 库位档案：仓/区/位三级 + XNC 客户虚拟仓 | V1.0 | 1 | 2026-09-18 | 2026-09-18
B2 | FP2-01 | 项目编码规则：规则引擎 + 配置 | V1.0 | 0.5 | 2026-09-10 | 2026-09-10
B2 | FP2-02 | 上下游绑定：多对多关系维护 | V1.0 | 1 | 2026-09-11 | 2026-09-11
B3 | FP3-01 | 采购入库单（执行）：录单 + 入库过账与库存更新 | V1.0 | 2 | 2026-09-11 | 2026-09-14
B3 | FP3-06 | 库存查询：五态 + 组合视图 + 客户在租下钻 + 资产轨迹 + 租入态筛选 | V1.0 | 3 | 2026-09-15 | 2026-09-16
B3 | （待补） | 销售出库单：录单 + 出库过账（买卖线） | V1.0 | 2 | 2026-09-17 | 2026-09-18
B3 | （待补） | 其他入库单：盘盈/退货/其他（期初走数据迁移导库·无期初入口） | V1.0 | 1.5 | 2026-09-21 | 2026-09-22
B3 | （待补） | 其他出库单：报废/盘亏/赔偿核销/其他 | V1.0 | 1.5 | 2026-09-23 | 2026-09-24
B3 | （待补） | 库存调拨单：库间调拨 + 过账 | V1.0 | 1.5 | 2026-09-25 | 2026-09-28
B5 | FP5-01 | 销售订单（代下单）：统一订单列表+附件上传+关闭/提前终止 | V1.0 | 2 | 2026-09-11 | 2026-09-14
B5 | FP5-02 | 订单审核：工作台 + 审核流转 | V1.0 | 1 | 2026-09-16 | 2026-09-16
B6 | FP6-01 | 应收账单：六来源（租赁费/销售费/丢损赔偿/供应商应收/押金/预收）自动汇总+手填 | V1.0 | 3 | 2026-09-17 | 2026-09-21
B6 | FP6-03 | 回款登记：到账录入 + 关联 | V1.0 | 1.5 | 2026-09-22 | 2026-09-23
B7 | FP7-01 | 组织与权限：7 角色+可审单据矩阵 16 类+数据权限三档（我方账号·客户/供应商账号本版不做） | V1.0 | 1.5 | 2026-09-24 | 2026-09-25
B8 | FP8-01 | 采购订单：新建 + 列表（独立采购线·不以销定采） | V1.0 | 2 | 2026-09-21 | 2026-09-22
B8 | FP8-02 | 采购订单审核：状态流 | V1.0 | 1 | 2026-09-23 | 2026-09-23
B8 | FP8-03 | 采购入库（发起）：到货登记关联采购订单 | V1.0 | 1.5 | 2026-09-24 | 2026-09-25
B8 | FP8-04 | 销售订单（买卖线）：客户购买订单 | V1.0 | 1.5 | 2026-09-28 | 2026-09-29
V1.1 租赁版（含移动端 H5）★ 11-17 上线
B0 | — | 移动端 H5 五页（登录/待办审批/审批详情/库存查询/我的·企微） | V1.1 | 2.5 | 2026-10-19 | 2026-10-23
B1 | FP1-05 | 子母件 BOM：维护页 + 版本管理与配比校验 | V1.1 | 3 | 2026-10-19 | 2026-10-21
B2 | FP2-03 | 项目看板：图表页 + 统计接口 | V1.1 | 1.5 | 2026-09-25 | 2026-09-28
B2 | FP2-04 | 明细查看：从汇总数据进入单据明细 | V1.1 | 1.5 | 2026-09-29 | 2026-09-30
B2 | （待补） | 我的待办：16 类待办聚合入口 | V1.1 | 2 | 2026-10-09 | 2026-10-13
B3 | FP3-03 | 租赁出库单：录单 + 审核 + 退回对比 | V1.1 | 2 | 2026-10-26 | 2026-10-27
B3 | FP3-04 | 退租入库单：客户退租统一入口·按零件入库·完好分流（自有回库/租入归还） | V1.1 | 2.5 | 2026-10-28 | 2026-10-30
B3 | FP3-05 | 盘点单：零件/组合双口径 + 盘盈亏过账 | V1.1 | 3 | 2026-10-14 | 2026-10-16
B4 | FP4-03 | 计费与租价管理：三段式计费（方式+周期+数值）·四参考价口径 | V1.1 | 3 | 2026-10-12 | 2026-10-15
B4 | FP4-05 | 租赁单：三段计费+优先查库存（不足双按钮生成采购订单/租入单）+退回进度+背靠背草稿 | V1.1 | 3 | 2026-10-19 | 2026-10-21
B6 | FP6-06 | 应付账单：五来源（采购/租金/赔付供应商/对客户/无订单预付）+押金退还+退款口径 | V1.1 | 2.5 | 2026-09-17 | 2026-09-22
B6 | FP6-07 | 付款登记：银行付款录入+分期计划，关联应付 | V1.1 | 1.5 | 2026-09-23 | 2026-09-24
V2.0 深化版 ★ 12-07 上线
B3 | （待补） | 租入入库单：凭租入单验收（L3/L4） | V2.0 | 1.5 | 2026-11-11 | 2026-11-12
B3 | （待补） | 租入归还单：关联租入单+同步明细+分批 | V2.0 | 1.5 | 2026-11-13 | 2026-11-16
B4 | （待补） | 租入单：新建草稿三步+供应商税率带出+审核 | V2.0 | 2 | 2026-11-06 | 2026-11-10
B5 | FP5-03 | 订单同步（路凯）：同步通道 + 记录重发 | V2.0 | 4 | 2026-11-11 | 2026-11-17
B5 | FP5-04 | 结算数据导出：数据生成 + 传递 | V2.0 | 2 | 2026-11-09 | 2026-11-10
B6 | FP6-02 | 开票登记与发票上传：登记 + 应收关联 | V2.0 | 1.5 | 2026-11-11 | 2026-11-12
B6 | FP6-04 | 银行水单核销：导入勾对 + 部分核销 + 对账联调 | V2.0 | 4 | 2026-11-17 | 2026-11-23
B6 | FP6-05 | 财务看板（盈亏报表）：汇总计算 + 报表页 | V2.0 | 2.5 | 2026-11-17 | 2026-11-19
B7 | FP7-02 | 操作日志：埋点存储 + 查询页 | V2.0 | 0.5 | 2026-11-13 | 2026-11-13
B7 | FP7-03 | 数据字典：24 组业务字典配置（枚举值域统一管理） | V2.0 | 1 | 2026-11-16 | 2026-11-16
各版支撑（测试 / 迁移 / 上线 · 每版一轮）
C1 | — | 集成测试用例编写与执行（F01 v3.6 七泳道 B1/L1-L4/T1/T2 + 16 类待办） | 各版 | 10 | 2026-10-08 | 2026-12-04
C1 | — | UAT 支持与缺陷修复 | 各版 | 7 | 2026-10-14 | 2026-12-04
C2 | — | 主数据整理与导入模板 | 各版 | 4 | 2026-10-08 | 2026-12-02
C2 | — | 期初库存与在租数据迁移（五态含租入·期初直接导库） | 各版 | 6 | 2026-10-13 | 2026-12-03
C2 | — | 迁移核对与差异处理 | 各版 | 3 | 2026-10-15 | 2026-12-04
C3 | — | 环境部署与发布 | 各版 | 3 | 2026-10-13 | 2026-12-04
C3 | — | 上线切换与并行期支持 | 各版 | 5 | 2026-10-15 | 2026-12-07
C3 | — | 线上试运行与并行验证 | 各版 | 7 | 2026-10-16 | 2026-12-18

## 功能点评估（全栈）
P1-R03 工期评估表 · 功能点级（全栈口径）
口径：人日含概要设计+编码+自测；每功能点一行、不分前后端（类型=全栈）。2026-09-05 按方案二（买卖先行）标定「版本」列：V1.0 买卖版 21 页 / V1.1 租赁版 +16 页 / V2.0 深化版 +8 页，前置=调研+底座、各版=测试迁移上线每版重复投入。标（待补）的 10 行为原型已有但 §5.1 未编 FP 码的页面。人日/评估人/开始/结束全部留白，由道远与开发逐行填写；上一版估算归档于 99-归档/P1-R03-工期评估表-20260905.xlsx。｜2026-09-06 更新：按 3 名全栈开发、2026-09-07~09-10 芋道（yudao）JDK21 底座搭建、09-10 起业务开发、原型基本确定（前置压缩）口径填入人日初评；「各版」行 H=单轮人日×3 版；评估人/起止列留白待道远与开发复核微调。｜2026-09-06 二次调整：为赶 V1.0 于 2026-10-30 上线，盘点单（FP3-05）/项目看板（FP2-03）/项目详情（FP2-04）共 8.5 人日移至 V1.1——V1.0 缩为 17 页、V1.1 扩为 +20 页，总人日不变。｜2026-09-06 方案 2.0：3 名全栈全部借助 Claude Code vibe coding，按净提速口径重估——列表/弹窗/文档类×0.6、录单+过账×0.7、复杂业务逻辑（库存过账/组装拆卸/计费/核销/路凯对接）×0.75~0.85（人工设计主导）、调研评审不提速；整体 212→149 人日（-29.6%），15% 缓冲与版本范围不变。｜I 列「含缓冲人日」=H×(1+汇总!C30) 自动计算，与「按月版本规划」口径统一（171.35），汇报用 I 列。
WBS | 模块/阶段 | 功能点 | 任务 | 类型 | 对应原型页面 | 版本 | 人日 | 含缓冲人日 （=人日×1.15） | 评估人 | 开始时间 | 结束时间 | 备注（风险/依赖）
A1 | 需求调研与PRD | — | 原型走查与字段确认（四轮评审至第 3 次沟通·115 页口径） | 调研 | 全量 | 前置 | 1.5 |  | 2026-09-07 | 2026-09-08 | ✅ 已完成（09-08 第 3 次沟通收口） | 依赖 #2 #3：账号或全套截图；走查结论直接落到 PRD
A1 | 需求调研与PRD | — | 计费规则与单据流程确认（三段式计费 09-11 拍板定版） | 调研 | — | 前置 | 2 |  | 2026-09-09 | 2026-09-10 | ✅ 已完成（按月/次/年/日/张五式） | 依赖 #1 #5：合同/报价单、单据样例
A1 | 需求调研与PRD | — | PRD 编写（P2-R01 V1.0·10 模块 UC89/AC55） | 文档 | 全量 | 前置 | 1.5 |  | 2026-09-09 | 2026-09-10 | ✅ 已完成（09-12 定版·现 V1.1+附录 A 台账）
A1 | 需求调研与PRD | — | PRD 评审与范围冻结 | 文档 | 全量 | 前置 | 1 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | ✅ 已完成（09-12 起拍板入台账滚动） | 客户确认后冻结范围，原型同步定稿
A2 | 原型设计 | — | 原型按评审反馈修订 | 原型 | 涉及页视反馈 | 前置 | 0.5 |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | ✅ 已完成（115 HTML 定稿 09-14·F01 v3.6） | v2.8 已交付（45 页 + 79 弹窗 + F01 导航图），仅评修订量，勿按全量重估
A2 | 原型设计 | — | 原型评审确认与定稿 | 原型 | 全量 + F01 | 前置 | 0.5 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | ✅ 已完成（09-14 客户沟通演示版） | 与 PRD 冻结同节点收口
B0 | 公共底座与移动端 | — | 工程脚手架与 CI/CD | 全栈 | — | 前置 | 1.5 |  | 2026-09-07 | 2026-09-08 |  | 本表新增项，非 P1-R01 功能点，评估时确认保留
B0 | 公共底座与移动端 | — | 登录页+默认登录态+框架权限（企微扫码·退出键域） | 全栈 | 登录.html+pc-auth | 前置 | 0.75 |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 原型已含登录页（G19b）·客户/供应商账号不做（D-89） | 原型未含登录页，按通用方案实现
B0 | 公共底座与移动端 | — | 通用组件（单据/列表/导入导出/弹窗/四段式详情双列） | 全栈 | 全站 69 弹窗模板 | 前置 | 3.5 |  | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 四段式详情双列化已定版（D-92·1080px） | 复刻原型交互；79 个弹窗模板与四段式详情组件可直接参照
B0 | 公共底座与移动端 | — | 站内信（顶栏通知铃铛·四类消息·已读键域） | 全栈 | 38 业务页挂载 | V1.0 | 0.5 |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 账单到期/分期付款/押金应退/续租跟进（D-85）
B0 | 公共底座与移动端 | — | 移动端 H5 五页（登录/待办审批/审批详情/库存查询/我的·企微） | 全栈 | mobile/ 五页 | V1.1 | 2.5 |  | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 移动端审批=P0（D-86）；免二次登录
B1 | 基础数据 | FP1-01 | 项目档案：页面 + 表结构与接口 | 全栈 | 项目档案 | V1.0 | 1.5 |  | 2026-09-10 | 2026-09-11
B1 | 基础数据 | FP1-02 | 客商管理：客户/供应商/客商兼供应商（含开票资料） | 全栈 | 客商管理 | V1.0 | 2 |  | 2026-09-14 | 2026-09-15
B1 | 基础数据 | FP1-03 | 产品档案：物料类型×分类两级+四参考价+供应商税率+三段式租价（器具/零部件两档案已合并） | 全栈 | 产品档案（菜单名=物料档案） | V1.0 | 2 |  | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 两档案合并+productTaxes 税率行编辑器（D-03/归属权已退场） | 配比错误需拦截；BOM 仅租赁域使用，随租赁版上线
B1 | 基础数据 | FP1-05 | 子母件 BOM：维护页 + 版本管理与配比校验 | 全栈 | BOM + BOM维护（2页） | V1.1 | 3 |  | 2026-10-19 | 2026-10-21 | BOM 结果导向：出库按组合扣减，无组装过程 | 预留扫码接口（REQ-20）
B1 | 基础数据 | FP1-06 | 库位档案：仓/区/位三级 + XNC 客户虚拟仓 | 全栈 | 库位档案 | V1.0 | 1 |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 预留扫码接口（REQ-20）
B2 | 项目管理中心 | FP2-01 | 项目编码规则：规则引擎 + 配置 | 全栈 | 项目档案（编码规则弹窗） | V1.0 | 0.5 |  | 2026-09-10 | 2026-09-10
B2 | 项目管理中心 | FP2-02 | 上下游绑定：多对多关系维护 | 全栈 | 项目档案（上下游绑定弹窗） | V1.0 | 1 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | M:N 多对多（G13 注记口径） | V1.0→V1.1（2026-09-06 赶 10 月上线范围调整）
B2 | 项目管理中心 | FP2-03 | 项目看板：图表页 + 统计接口 | 全栈 | 首页·项目看板 | V1.1 | 1.5 |  | 2026-09-25 | 2026-09-28 |  | V1.0→V1.1（2026-09-06 赶 10 月上线范围调整）
B2 | 项目管理中心 | FP2-04 | 明细查看：从汇总数据进入单据明细 | 全栈 | 项目详情 | V1.1 | 1.5 |  | 2026-09-29 | 2026-09-30 |  | FP 码待补（§5.1 未编）；聚合各模块待办，单据类型齐了才有意义，随租赁版
B2 | 项目管理中心 | （待补） | 我的待办：16 类待办聚合入口 | 全栈 | 我的待办 | V1.1 | 2 |  | 2026-10-09 | 2026-10-13 | 16 类=可审矩阵 16 项同值源（D-79）；审核人筛选 | V1.0 无采购订单时先手工入库（同吉客云现状），V1.0 内衔接 FP8-03 凭单发起
B3 | 仓储作业 ★核心 | FP3-01 | 采购入库单（执行）：录单 + 入库过账与库存更新 | 全栈 | 采购入库 列表+录单（2页） | V1.0 | 2 |  | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 凭采购订单验收 | 新逻辑：组装动作首次入系统；组装后散件转成品库存
B3 | 仓储作业 ★核心 | FP3-03 | 租赁出库单：录单 + 审核 + 退回对比 | 全栈 | 租赁出库 列表+录单（2页） | V1.1 | 2 |  | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 原「组合出库」G22 统一称呼；出库确认→审核
B3 | 仓储作业 ★核心 | FP3-04 | 退租入库单：客户退租统一入口·按零件入库·完好分流（自有回库/租入归还） | 全栈 | 退租入库列表+新建弹窗 | V1.1 | 2.5 |  | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 退租两事件模型（D-72）；退租申请模块已删 | 由退租申请（B4）触发；退租入库加拆散去向（v2.8）
B3 | 仓储作业 ★核心 | FP3-05 | 盘点单：零件/组合双口径 + 盘盈亏过账 | 全栈 | 盘点 列表+录入（2页） | V1.1 | 3 |  | 2026-10-14 | 2026-10-16 |  | V1.0→V1.1（2026-09-06 赶 10 月上线范围调整）
B3 | 仓储作业 ★核心 | FP3-06 | 库存查询：五态 + 组合视图 + 客户在租下钻 + 资产轨迹 + 租入态筛选 | 全栈 | 库存查询 | V1.0 | 3 |  | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 在租台账已并入（G07）；租入态 D-80
B3 | 仓储作业 ★核心 | （待补） | 销售出库单：录单 + 出库过账（买卖线） | 全栈 | 销售出库列表 | V1.0 | 2 |  | 2026-09-17 | 2026-09-18 |  | FP 码待补；买卖线核心出库单
B3 | 仓储作业 ★核心 | （待补） | 其他入库单：盘盈/退货/其他（期初走数据迁移导库·无期初入口） | 全栈 | 其他入库列表 | V1.0 | 1.5 |  | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 期初不做（D-77） | FP 码待补
B3 | 仓储作业 ★核心 | （待补） | 其他出库单：报废/盘亏/赔偿核销/其他 | 全栈 | 其他出库列表 | V1.0 | 1.5 |  | 2026-09-23 | 2026-09-24 |  | FP 码待补
B3 | 仓储作业 ★核心 | （待补） | 库存调拨单：库间调拨 + 过账 | 全栈 | 库存调拨列表 | V1.0 | 1.5 |  | 2026-09-25 | 2026-09-28 |  | FP 码待补
B3 | 仓储作业 ★核心 | （待补） | 租入入库单：凭租入单验收（L3/L4） | 全栈 | 租入入库列表 | V2.0 | 1.5 |  | 2026-11-11 | 2026-11-12 |  | FP 码待补；组装逆向，应对日计划变更
B3 | 仓储作业 ★核心 | （待补） | 租入归还单：关联租入单+同步明细+分批 | 全栈 | 租入归还列表+新建 | V2.0 | 1.5 |  | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 独立归还事件（D-72） | FP 码待补；租入体系独立单据（09-04 拍板）
B4 | 租赁管理 | FP4-03 | 计费与租价管理：三段式计费（方式+周期+数值）·四参考价口径 | 全栈 | 产品档案租价区+单据计费 | V1.1 | 3 |  | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 计费已拍板三段式（D-91 按次无周期单位）；无日租金 | FP 码待补
B4 | 租赁管理 | FP4-05 | 租赁单：三段计费+优先查库存（不足双按钮生成采购订单/租入单）+退回进度+背靠背草稿 | 全栈 | 租赁单列表+新建弹窗 | V1.1 | 3 |  | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 租出台账已并入（退回进度列·G07）；库存不足双按钮=P0（D-86） | 资产来源标记（v2.8）
B4 | 租赁管理 | （待补） | 租入单：新建草稿三步+供应商税率带出+审核 | 全栈 | 租入单列表 | V2.0 | 2 |  | 2026-11-06 | 2026-11-10 | 自 B8 移入（菜单归租赁管理租入组）
B5 | 销售管理 | FP5-01 | 销售订单（代下单）：统一订单列表+附件上传+关闭/提前终止 | 全栈 | 销售订单列表 | V1.0 | 2 |  | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 项目经理代下单（客户 PO）；订单关闭+提前终止（09-14 拍板） | #1 计费规则未确认；租金自动计费（US-14）暂不在基线
B5 | 销售管理 | FP5-02 | 订单审核：工作台 + 审核流转 | 全栈 | 销售订单审核弹窗 | V1.0 | 1 |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  | 按对象转单据：客户→应收 / 运营方·供应商→应付（道远 09-04 拍板）
B5 | 销售管理 | FP5-03 | 订单同步（路凯）：同步通道 + 记录重发 | 全栈 | 后台通道（无独立页） | V2.0 | 4 |  | 2026-11-11 | 2026-11-17 | #6 对接方式待定，按导出/接口两档 | 替代原「客户下单」，关联项目与客户
B5 | 销售管理 | FP5-04 | 结算数据导出：数据生成 + 传递 | 全栈 | 后台逻辑 + 导出入口 | V2.0 | 2 |  | 2026-11-09 | 2026-11-10 | #6 结算格式待路凯方提供；对账通用化（D-87） | FP 码待补；L4 退租申请节点（v2.8）
B6 | 财务协同 | FP6-01 | 应收账单：六来源（租赁费/销售费/丢损赔偿/供应商应收/押金/预收）自动汇总+手填 | 全栈 | 应收账单 | V1.0 | 3 |  | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 押金入应收（D-82）；供应商应收手填建单 | REQ-07：客户发 PO、不再分客户端；V1.0 先跑买卖线订单
B6 | 财务协同 | FP6-02 | 开票登记与发票上传：登记 + 应收关联 | 全栈 | 开票登记 | V2.0 | 1.5 |  | 2026-11-11 | 2026-11-12 | #8 开票主体信息
B6 | 财务协同 | FP6-03 | 回款登记：到账录入 + 关联 | 全栈 | 回款登记 | V1.0 | 1.5 |  | 2026-09-22 | 2026-09-23 |  | #6 对接方式待定，评估按导出/接口两档
B6 | 财务协同 | FP6-04 | 银行水单核销：导入勾对 + 部分核销 + 对账联调 | 全栈 | 银行水单核销 | V2.0 | 4 |  | 2026-11-17 | 2026-11-23 | #5 水单样例 | #6 结算格式待路凯方提供
B6 | 财务协同 | FP6-05 | 财务看板（盈亏报表）：汇总计算 + 报表页 | 全栈 | 盈亏报表（菜单名=财务看板） | V2.0 | 2.5 |  | 2026-11-17 | 2026-11-19 | 应收应付数据齐后才准
B6 | 财务协同 | FP6-06 | 应付账单：五来源（采购/租金/赔付供应商/对客户/无订单预付）+押金退还+退款口径 | 全栈 | 应付账单 | V1.1 | 2.5 |  | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 押金退流行（D-82）；预付退款同口径（D-83） | 依赖 #8 开票主体信息
B6 | 财务协同 | FP6-07 | 付款登记：银行付款录入+分期计划，关联应付 | 全栈 | 付款登记 | V1.1 | 1.5 |  | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 分期比例⇄金额互算
B7 | 系统管理 | FP7-01 | 组织与权限：7 角色+可审单据矩阵 16 类+数据权限三档（我方账号·客户/供应商账号本版不做） | 全栈 | 用户权限+角色管理 | V1.0 | 1.5 |  | 2026-09-24 | 2026-09-25 | roles 9→7（D-89）；矩阵 16=待办 16（D-79） | 现状缺失环节；依赖 #5 水单样例
B7 | 系统管理 | FP7-02 | 操作日志：埋点存储 + 查询页 | 全栈 | 操作日志 | V2.0 | 0.5 |  | 2026-11-13 | 2026-11-13 |  | 须应收应付数据齐后才准
B7 | 系统管理 | FP7-03 | 数据字典：24 组业务字典配置（枚举值域统一管理） | 全栈 | 数据字典 | V2.0 | 1 |  | 2026-11-16 | 2026-11-16 | G30 收录 13 组后 24 组 98 项 | REQ-21；V1.1 简化版（登记+记录），完整核销流 V2.0
B8 | 采购管理 | FP8-01 | 采购订单：新建 + 列表（独立采购线·不以销定采） | 全栈 | 采购订单列表 | V1.0 | 2 |  | 2026-09-21 | 2026-09-22 |  | REQ-21
B8 | 采购管理 | FP8-02 | 采购订单审核：状态流 | 全栈 | 采购订单审核弹窗 | V1.0 | 1 |  | 2026-09-23 | 2026-09-23
B8 | 采购管理 | FP8-03 | 采购入库（发起）：到货登记关联采购订单 | 全栈 | 采购入库列表 | V1.0 | 1.5 |  | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 执行由 FP3-01 承接
B8 | 采购管理 | FP8-04 | 销售订单（买卖线）：客户购买订单 | 全栈 | 销售订单列表（与 FP5-01 同页两线） | V1.0 | 1.5 |  | 2026-09-28 | 2026-09-29
C1 | 测试 | — | 集成测试用例编写与执行（F01 v3.6 七泳道 B1/L1-L4/T1/T2 + 16 类待办） | 测试 | F01 导航图 v3.6 | 各版 | 10 |  | 2026-10-08 | 2026-12-04 | 覆盖五条主线+财务双通道 | B1 采购线（09-04 拍板，不以销定采）
C1 | 测试 | — | UAT 支持与缺陷修复 | 测试 | — | 各版 | 7 |  | 2026-10-14 | 2026-12-04
C2 | 数据迁移 | — | 主数据整理与导入模板 | 迁移 | — | 各版 | 4 |  | 2026-10-08 | 2026-12-02 | #4 主数据清单 | 执行由 FP3-01 承接
C2 | 数据迁移 | — | 期初库存与在租数据迁移（五态含租入·期初直接导库） | 迁移 | — | 各版 | 6 |  | 2026-10-13 | 2026-12-03 | #5 现有台账导出；期初走迁移（D-77） | 审核后走销售出库（B3·V1.0）
C2 | 数据迁移 | — | 迁移核对与差异处理 | 迁移 | — | 各版 | 3 |  | 2026-10-15 | 2026-12-04 |  | FP 码待补；租入体系起点，触发租入入库
C3 | 上线部署 | — | 环境部署与发布 | 部署 | — | 各版 | 3 |  | 2026-10-13 | 2026-12-04 | 三版各发布一次 | 覆盖 F01 五条主线（B1 销售/采购双线、L1~L4）+ S1~S7 支线 + 应收/应付财务通道；每版上线前各跑一轮
C3 | 上线部署 | — | 上线切换与并行期支持 | 部署 | — | 各版 | 5 |  | 2026-10-15 | 2026-12-07
C3 | 上线部署 | — | 线上试运行与并行验证 | 测试 | — | 各版 | 7 |  | 2026-10-16 | 2026-12-18 | 每版预留试运行窗口 | 依赖 #4 主数据清单；V1.0 前导客商/器具/零部件，V1.1 前导 BOM 与在租
合计（人日）
颜色图例
表头（白字）
WBS 编号列
版本 = V1.0 买卖版
版本 = V1.1 租赁版
版本 = V2.0 深化版
前置/各版 + 公式自动计算（勿手改）
FP 码待补行（§5.1 未编）
风险条目（按月表 R1~R5）
待填（现仅汇总表缓冲/人数 2 格）