## 汇总
汇总与折算（公式驱动，唯一维护处）
WBS | 模块/阶段 | 人日小计 | 开始日期 | 结束日期 | 关键风险/依赖
A1 | 需求调研与PRD | 0 |  |  | #2 #3 材料未齐即启动，PRD 有返工风险
A2 | 原型设计 | 0 |  |  | v2.8 已交付，仅评修订量
B0 | 公共技术底座 | 0
B1 | 基础数据 | 0
B2 | 项目管理中心 | 0
B3 | 仓储作业 ★核心 | 0 |  |  | 13 类单据；组装/拆卸为全新逻辑，PRD 冻结前估算偏差大
B4 | 包装管理（租赁） | 0 |  |  | #1 计费规则未确认（US-14 暂不在基线）
B5 | 订单管理 | 0 |  |  | #6 路凯对接方式待定
B6 | 财务协同 | 0 |  |  | #5 单据/水单样例、#8 开票主体待提供
B7 | 系统管理 | 0
B8 | 采购管理 | 0 |  |  | 第 2 次会新增模块（09-04 拍板第一期闭环）
C1 | 测试 | 0 |  |  | 用例需覆盖 F01 五条主线全链路
C2 | 数据迁移 | 0 |  |  | #4 主数据清单与格式待提供
C3 | 上线部署 | 0 |  |  | 试运行窗口待与客户确认
| 合计 / 全跨度 | 0
参数与折算
缓冲比例 |  |  | 黄格待填：建议 15%~20%，覆盖联调与管理裕度
投入人数 |  |  | 黄格待填：对应 P1-R01 第八节 #9
每月工作日 |  | 21 | 人月折算基准
含缓冲合计（人日） |  |  | 自动：合计×(1+缓冲)
日历工期（月） |  |  | 自动：含缓冲÷(每月工作日×人数)
日历工期（周） |  |  | 自动

## 功能点评估（全栈）
P1-R03 工期评估表 · 功能点级（全栈口径）
口径：人日含概要设计+编码+自测；每功能点一行、不分前后端（类型=全栈）。本表 2026-09-05 按 P1-R01 §5.1（39 FP）+ 原型 v2.8（45 页/79 弹窗）+ F01 v2.8 重制：任务行挂「对应原型页面」列；标（待补）的 10 行为原型已有但 §5.1 未编 FP 码的页面，评估按页面实际范围、编码后续补。人日/评估人/开始/结束全部留白，由道远与开发逐行填写；上一版估算与排期已归档于 99-归档/P1-R03-工期评估表-20260905.xlsx。
WBS | 模块/阶段 | 功能点 | 任务 | 类型 | 对应原型页面 | 人日 | 评估人 | 开始时间 | 结束时间 | 备注（风险/依赖）
A1 | 需求调研与PRD | — | 原型页面走查与字段确认（45 页逐页过、与吉客云/路凯现状对照） | 调研 | 45 页全量 |  |  |  |  | 依赖 #2 #3：账号或全套截图；走查结论直接落到 PRD
A1 | 需求调研与PRD | — | 计费规则与单据流程确认（含四态计费口径） | 调研 | — |  |  |  |  | 依赖 #1 #5：合同/报价单、单据样例
A1 | 需求调研与PRD | — | PRD 编写（按模块分册，以原型页面为底稿） | 文档 | 45 页全量
A1 | 需求调研与PRD | — | PRD 评审与范围冻结 | 文档 | 45 页全量 |  |  |  |  | 客户确认后冻结范围，原型同步定稿
A2 | 原型设计 | — | 原型按评审反馈修订 | 原型 | 涉及页视反馈 |  |  |  |  | v2.8 已交付（45 页 + 79 弹窗 + F01 导航图），仅评修订量，勿按全量重估
A2 | 原型设计 | — | 原型评审确认与定稿 | 原型 | 45 页全量 + F01 |  |  |  |  | 与 PRD 冻结同节点收口
B0 | 公共技术底座 | — | 工程脚手架与 CI/CD | 全栈 | — |  |  |  |  | 本表新增项，非 P1-R01 功能点，评估时确认保留
B0 | 公共技术底座 | — | 登录认证与框架权限 | 全栈 | — |  |  |  |  | 原型未含登录页，按通用方案实现
B0 | 公共技术底座 | — | 通用组件（单据/列表/导入导出/弹窗/四段式详情） | 全栈 | 全站 |  |  |  |  | 复刻原型交互；79 个弹窗模板与四段式详情组件可直接参照
B1 | 基础数据 | FP1-01 | 项目档案：页面 + 表结构与接口 | 全栈 | 项目档案
B1 | 基础数据 | FP1-02 | 客商管理：三类客商档案（含开票资料） | 全栈 | 客商管理
B1 | 基础数据 | FP1-03 | 器具档案：页面 + 接口 | 全栈 | 器具档案
B1 | 基础数据 | FP1-04 | 零部件档案：页面 + 接口 | 全栈 | 零部件档案
B1 | 基础数据 | FP1-05 | 子母件 BOM：维护页 + 版本管理与配比校验 | 全栈 | BOM + BOM维护（2页） |  |  |  |  | 配比错误需拦截
B1 | 基础数据 | FP1-06 | 库位档案：页面 + 接口（仓/区/位三级） | 全栈 | 库位档案 |  |  |  |  | 预留扫码接口（REQ-20）
B2 | 项目管理中心 | FP2-01 | 项目编码规则：规则引擎 + 配置 | 全栈 | 项目档案（编码规则弹窗）
B2 | 项目管理中心 | FP2-02 | 上下游绑定：关系维护 + 模型接口 | 全栈 | 项目档案（上下游绑定弹窗）
B2 | 项目管理中心 | FP2-03 | 项目看板：图表页 + 统计接口 | 全栈 | 首页·项目看板
B2 | 项目管理中心 | FP2-04 | 明细查看：从汇总数据进入单据明细 | 全栈 | 项目详情
B2 | 项目管理中心 | （待补） | 我的待办：18 类待办聚合入口 | 全栈 | 首页·我的待办 |  |  |  |  | FP 码待补（§5.1 未编）；聚合各模块待办，需各模块联动
B3 | 仓储作业 ★核心 | FP3-01 | 采购入库单（执行）：录单 + 入库过账与库存更新 | 全栈 | 采购入库 列表+录单（2页） |  |  |  |  | 由 FP8-03 到货发起，凭单验收
B3 | 仓储作业 ★核心 | FP3-02 ★新增 | 组装单：录单 + 库存转换引擎（A+B→C） | 全栈 | 组装 列表+录单（2页） |  |  |  |  | 新逻辑：组装动作首次入系统；组装后散件转成品库存
B3 | 仓储作业 ★核心 | FP3-03 | 组合出库单：录单 + 出库过账与台账联动 | 全栈 | 组合出库 列表+录单（2页）
B3 | 仓储作业 ★核心 | FP3-04 | 退租入库验收单：按零件核对缺损并记明细 | 全栈 | 退租入库列表（审核弹窗） |  |  |  |  | 由退租申请（B4）触发；退租入库加拆散去向（v2.8）
B3 | 仓储作业 ★核心 | FP3-05 | 盘点单：零件/组合双口径 + 盘盈亏过账 | 全栈 | 盘点 列表+录入（2页）
B3 | 仓储作业 ★核心 | FP3-06 | 库存查询：零件/组合双视角 + 库存流水 | 全栈 | 库存查询（含流水弹窗）
B3 | 仓储作业 ★核心 | （待补） | 销售出库单：录单 + 出库过账（买卖线出库执行） | 全栈 | 销售出库列表（新建/审核弹窗） |  |  |  |  | FP 码待补；FP8-04 销售订单审核后走此单出库
B3 | 仓储作业 ★核心 | （待补） | 其他入库单：无单据来源杂项入库 | 全栈 | 其他入库列表（新建/审核弹窗） |  |  |  |  | FP 码待补
B3 | 仓储作业 ★核心 | （待补） | 其他出库单：报废/杂项出库 | 全栈 | 其他出库列表（新建/审核弹窗） |  |  |  |  | FP 码待补
B3 | 仓储作业 ★核心 | （待补） | 库存调拨单：库间调拨 + 过账 | 全栈 | 库存调拨列表（新建/审核弹窗） |  |  |  |  | FP 码待补
B3 | 仓储作业 ★核心 | （待补） | 拆卸单：C→A+B 逆向、散件回库 | 全栈 | 拆卸管理列表（新建/审核弹窗） |  |  |  |  | FP 码待补；组装逆向，应对日计划变更
B3 | 仓储作业 ★核心 | （待补） | 租入入库单：租入包装验收入库（L3/L4） | 全栈 | 租入入库列表（确认弹窗） |  |  |  |  | FP 码待补；租入体系独立单据（09-04 拍板）
B3 | 仓储作业 ★核心 | （待补） | 租入归还单：归还供应商出库（L3/L4） | 全栈 | 租入归还列表（新建/审核弹窗） |  |  |  |  | FP 码待补
B4 | 包装管理（租赁） | FP4-01 | 租出台账：页面 + 接口 | 全栈 | 租出台账 |  |  |  |  | 资产来源标记（v2.8）
B4 | 包装管理（租赁） | FP4-02 | 在租台账：在库/在途/客户端/退租四态统计 | 全栈 | 在租台账（器具出租履历弹窗）
B4 | 包装管理（租赁） | FP4-03 | 循环状态与计费：状态流转 + 按数量结算 | 全栈 | 在租台账（状态操作） |  |  |  |  | #1 计费规则未确认；租金自动计费（US-14）暂不在基线
B4 | 包装管理（租赁） | FP4-04 | 丢损赔偿单：退租缺损自动生成赔偿应收 | 全栈 | 丢损赔偿单（审核/报废弹窗）
B4 | 包装管理（租赁） | FP4-05 | 租赁单（出租）：向客户租出、生成租赁单 | 全栈 | 租赁单列表（新建/审核弹窗） |  |  |  |  | 替代原「客户下单」，关联项目与客户
B4 | 包装管理（租赁） | （待补） | 退租申请：客户退租入口，触发验收 | 全栈 | 退租申请列表（新建/审核弹窗） |  |  |  |  | FP 码待补；L4 退租申请节点（v2.8）
B5 | 订单管理 | FP5-01 | 订单管理（代下单）：项目经理代客户下单、统一订单列表 | 全栈 | 销售订单列表（租赁/买卖两用） |  |  |  |  | REQ-07：客户发 PO、不再分客户端
B5 | 订单管理 | FP5-02 | 订单审核：工作台 + 审核流转 | 全栈 | 销售订单审核弹窗
B5 | 订单管理 | FP5-03 | 订单同步（路凯）：同步通道 + 记录重发 | 全栈 | 后台通道（无独立页） |  |  |  |  | #6 对接方式待定，评估按导出/接口两档
B5 | 订单管理 | FP5-04 | 结算数据导出：数据生成 + 传递 | 全栈 | 后台逻辑 + 导出入口 |  |  |  |  | #6 结算格式待路凯方提供
B6 | 财务协同 | FP6-01 | 应收账单生成：归集规则 + 账单页 | 全栈 | 应收账单（生成/详情弹窗）
B6 | 财务协同 | FP6-02 | 开票登记与发票上传：登记 + 应收关联 | 全栈 | 开票登记（新建/详情弹窗） |  |  |  |  | 依赖 #8 开票主体信息
B6 | 财务协同 | FP6-03 | 回款登记：到账录入 + 关联 | 全栈 | 回款登记（收款登记弹窗）
B6 | 财务协同 | FP6-04 ★补缺 | 银行水单核销：导入勾对 + 部分核销 + 对账联调 | 全栈 | 银行水单核销（勾对工作台） |  |  |  |  | 现状缺失环节；依赖 #5 水单样例
B6 | 财务协同 | FP6-05 | 项目盈亏报表：汇总计算 + 报表页 | 全栈 | 盈亏报表
B6 | 财务协同 | FP6-06 ★新增 | 应付账单：采购/租入自动生成应付（第一期简化） | 全栈 | 应付账单（新建/详情弹窗） |  |  |  |  | REQ-21；租金应付可跳租入单（v2.8）
B6 | 财务协同 | FP6-07 ★新增 | 付款登记：银行付款录入，关联应付 | 全栈 | 付款登记（新建/付款确认弹窗） |  |  |  |  | REQ-21
B7 | 系统管理 | FP7-01 | 组织与权限：用户/角色/数据权限（我方/客户区分） | 全栈 | 用户权限（角色管理弹窗）
B7 | 系统管理 | FP7-02 | 操作日志：埋点存储 + 查询页 | 全栈 | 操作日志
B7 | 系统管理 | FP7-03 | 数据字典：字典管理 + 配置页 | 全栈 | 数据字典（新增字典项弹窗）
B8 | 采购管理 | FP8-01 | 采购订单：新建 + 列表（先销后采/先采后销） | 全栈 | 采购订单列表（新建/详情弹窗） |  |  |  |  | B1 采购线（09-04 拍板，不以销定采）
B8 | 采购管理 | FP8-02 | 采购订单审核：状态流（待提交/待审核/已完成） | 全栈 | 采购订单审核弹窗
B8 | 采购管理 | FP8-03 | 采购入库（发起）：到货登记关联采购订单 | 全栈 | 采购入库列表（凭单验收注记） |  |  |  |  | 执行由 FP3-01 承接
B8 | 采购管理 | FP8-04 | 销售订单（买卖线）：客户购买订单 | 全栈 | 销售订单列表（与 FP5-01 同页两线） |  |  |  |  | 审核后走销售出库（B3）
B8 | 采购管理 | （待补） | 租入单：向路凯/供应商租入包装（L3/L4） | 全栈 | 租入单列表（新建/审核弹窗） |  |  |  |  | FP 码待补；租入体系起点，触发租入入库
C1 | 测试 | — | 集成测试用例编写与执行 | 测试 | F01 导航图 v2.8 |  |  |  |  | 覆盖 F01 五条主线（B1 销售/采购双线、L1~L4）+ S1~S7 支线 + 应收/应付财务通道
C1 | 测试 | — | UAT 支持与缺陷修复 | 测试 | —
C2 | 数据迁移 | — | 主数据整理与导入模板 | 迁移 | — |  |  |  |  | 依赖 #4 主数据清单
C2 | 数据迁移 | — | 期初库存与在租数据迁移（含租入在途） | 迁移 | — |  |  |  |  | 依赖 #5 现有台账导出
C2 | 数据迁移 | — | 迁移核对与差异处理 | 迁移 | —
C3 | 上线部署 | — | 环境部署与发布 | 部署 | —
C3 | 上线部署 | — | 上线切换与并行期支持 | 部署 | —
C3 | 上线部署 | — | 线上试运行与并行验证（真实订单并行跑、问题快速响应） | 测试 | — |  |  |  |  | 建议预留 2~4 周试运行窗口，客户验收后转正式运行
|  |  | 合计（人日） |  |  | 0